校发〔2021〕102号

关于印发《哈尔滨理工大学横向科研项目

与经费管理办法（试行）》的通知

学校各单位：

《哈尔滨理工大学横向科研项目与经费管理办法（试行）》经2021年11月19日第601次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

哈尔滨理工大学

2021年11月19日

哈尔滨理工大学横向科研项目与经费管理办法

(试行)

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）等文件精神，进一步加强学校横向科研项目规范化管理，提高横向科研经费使用效益，赋予科研人员更大的自主权，充分激发学校科研创新活力，提升服务国家和地方经济社会发展能力，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指横向科研项目（以下简称横向项目）是学校接受企事业单位、其他社会组织或个人委托，开展技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等科研项目，以及各级非政府科研计划安排的财政资金性质的科研项目（项目主管部门另有要求的从其规定）。

第三条  横向项目应根据《中华人民共和国民法典》的规定，以学校为当事人，与其他平等主体的自然人、法人及组织订立技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让合同或协议（以下简称技术合同），未经学校审批签订技术合同的，不予纳入横向项目管理范畴。

第四条  横向项目经费纳入学校财务统一管理，单独核算、专款专用，由项目负责人按照本办法和技术合同的约定，本着厉行节约的原则合理有效地使用，任何单位和个人无权截留、挪用。

第二章  组织管理

第五条  横向项目与经费按照“统一领导、密切配合、分级管理、责任到人”的原则，实行三级管理体制，由学校、二级单位和项目负责人按各自职能，分工负责。

第六条  项目负责人是技术合同签订及实施、经费使用、成果验收、知识产权保护及保密等横向项目具体实施的直接责任人，应遵守国家法律法规和学校相关规定，切实诚信履约，保守科研秘密，恪守学术规范，杜绝弄虚作假、抄袭和剽窃他人科研成果、捏造或篡改实验数据及其它学术不端行为，对横向项目经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人应为学校在职员工（含返聘人员），退休人员原则上不得独自承接横向项目。

第七条  二级单位对本单位横向项目与经费管理承担审查及监管责任，负责对项目负责人承担横向项目的能力及水平、技术合同内容等进行审查，协调、督促本单位横向项目的正常开展，监管本单位横向项目经费的使用。

第八条  科技处是横向项目的归口管理部门，负责横向项目的审核签订、登记备案、事项变更、经费启用等全过程管理。

第九条  财务处负责横向项目经费的财务管理、会计核算等指导和审核工作，监督项目负责人按技术合同约定及相关财经政策法规合理使用经费。

第十条  国有资产管理处负责协助项目负责人进行固定资产采购，并按技术合同约定或学校规定办理验收及处置手续。

第十一条  审计处负责对横向项目经费使用情况进行审计。

第十二条  法规事务管理部门对科技处提交的涉及知识产权权属不明晰、违约或风险责任重大、法律关系复杂的横向项目技术合同进行法律审查。

第三章  技术合同签订

第十三条  技术合同须以“哈尔滨理工大学”名义对外签订，未经学校授权，校内任何单位及个人均不得以学校名义签订技术合同。技术合同签订必须遵守国家法律法规和学校合同管理的有关规定，维护学校的合法权益。

第十四条  技术合同签订前，项目负责人应调查了解委托方的法人资格、资信状况、履约能力等情况，并根据委托合作内容、技术指标、完成期限等要求，结合自身研究基础与条件，实事求是地制定实施计划。

第十五条  项目负责人在与委托方的法定代表人或委托代理人对横向项目进行实质性磋商并达成一致意见后，形成正式的技术合同。技术合同原则上应当使用国家科学技术部统一印制的标准格式文本，如以协议形式签订的技术合同应具备标准格式文本所需求的主要内容，不得订立口头合同。

第十六条  技术合同中涉及国家秘密的条款，应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和学校有关保密规定。项目相关人员应签订保密责任书，并按技术合同约定承担相应的保密责任。

第十七条  订立技术开发、咨询和服务合同的，在履行过程中如涉及现有职务科技成果的许可使用，应在技术合同中明确职务科技成果有偿许可使用的内容和金额。订立技术转让合同的，转化程序按照学校科技成果转化有关办法执行。

第十八条  横向项目需外协单位参与的，须在原技术合同中有明确约定，项目负责人应与外协单位签订外协合同，外协合同的研究任务和经费金额原则上应与原技术合同的约定相一致。

第十九条  技术合同文本填写完整后，项目负责人应填写《哈尔滨理工大学横向科研项目备案登记表》（附件1），并填报学校科研管理系统，经二级单位和科技处审核通过后，即可办理签字和盖章手续。

第二十条  技术合同文本需不低于一式四份，经合同双方签字和盖章生效后，由科技处、二级单位、委托方和项目负责人各执一份。科技处按相关规定统一在政府职能部门办理登记认定手续，经登记认定后的技术开发、技术转让类横向项目可以享受国家有关减免税优惠的政策。

第四章  项目管理

第二十一条  技术合同一经签订，即具有法律效力。项目负责人应按照技术合同要求，全面履行技术合同约定的义务，全权负责横向项目的组织实施。

第二十二条  横向项目实施过程中，委托方变更单位信息的，项目负责人应向科技处提供有关部门的批准文件，委托方变更后的名称按照批准文件确定。

第二十三条  横向项目实施过程中，涉及项目负责人、研究内容等重大事项的变更，项目负责人须在项目结题前2个月提出申请，填写《哈尔滨理工大学横向科研项目重大事项变更申请表》（附件2），经委托方、二级单位和科技处审核通过后，方可变更。在此之前，仍按原技术合同执行。

第二十四条  横向项目实施过程中，项目负责人与学校解除聘用关系或因故长期（6个月以上）不在学校的，应填写《哈尔滨理工大学横向科研项目委托书》（附件3），经二级单位审核通过后，报科技处和财务处备案。项目被委托人原则上应由项目组成员担任，如项目组成员不能担任，可由二级单位与项目组确定被委托人。

第二十五条  项目负责人应在技术合同约定的时间内完成研究任务，并按技术合同要求向委托方报送研究成果；如未能在技术合同约定期限内完成研究任务，项目负责人须与委托方协商签订延期协议，或经双方协商一致同意终止技术合同，签订技术合同终止协议。

第二十六条  横向项目研究所取得的科研成果(包括论文、专著、专利、软件等)，其知识产权原则上归学校所有，技术合同中另有约定的，按合同约定执行。

第二十七条  对于委托方要求保密的横向项目成果，应按技术合同的保密条款执行，其他非涉密成果应向社会公开，注重知识产权保护，促进科研成果转化应用。

第五章  经费管理

第二十八条  横向项目经费按照专款专用的原则，实行项目负责人负责制，经费的开支由项目负责人审批。技术转让类项目按照学校科技成果转化有关办法执行。

第二十九条  横向项目经费到账后，由科技处办理经费启用，由财务处开具合法票据，并建立专用核算项目号，统一管理、专款专用。

第三十条  横向项目经费未到账需预开票据的，须在技术合同的经费支付方式条目中明确相关内容，经科技处审批后到财务处办理，否则不予办理。

第三十一条  订立技术合同时，委托方要求或技术合同约定需要编制预算的，项目负责人应按要求或约定编制预算，预算交科技处和财务处备案后方可执行；委托方无要求或技术合同未约定编制预算的，开支范围按本办法执行。

第三十二条  横向项目经费开支范围一般包括：

（一）业务费

包括设备费、设备维护费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、实验室改造费、学习培训费、中介服务费/信息中介费、通信费、交通及运输费、业务接待费等。

中介服务费/信息中介费是指由个人或中介机构促成的横向项目的中介费，该类项目须在技术合同中明确相关内容和额度，并由项目负责人与个人或中介机构签订中介服务合同，中介人不能是项目参与人员。项目经费到账时根据合同约定一并办理中介费支付。

交通及运输费是指横向项目实施过程中开展相关活动产生的公共交通费（公交车、地铁、出租车、网约车等）、租车费、材料或设备运输费等支出，交通及运输费原则上不超过项目进款额的5%，由项目负责人据实报销。

业务接待费是指接待与横向项目有关的专家、学者、相关人员的本埠及外埠支出，不得用于个人生活性支出或与研究业务无关的支出，业务接待费原则上不超过项目进款额的8%。单笔支出2000元及以下的，由项目负责人填写《哈尔滨理工大学横向科研项目业务接待费审批单》（附件4），承诺后据实报销；单笔支出2000元以上的按《哈尔滨理工大学公务接待费管理办法》执行。

（二）人员费

包括劳务费、专家咨询费和绩效费。劳务费是指支付参与横向项目实施的无工资性收入人员和临时聘用人员的劳动报酬；专家咨询费参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）执行，不得支付给参与横向项目研究及其管理的相关人员；绩效费是指按照横向项目组智力贡献和产出绩效核算的人力成本费用，由项目负责人做出绩效支出清单，由财务处支付给项目负责人和项目组其他成员。

人员费按照不同技术合同类型设置额度上限，其中技术服务和技术咨询类原则上不超过项目进款额的60%，技术开发类原则上不超过项目进款额的50%。人员费的发放均由财务处发至个人银行账户，并依法缴纳个人所得税。

（三）管理费

学校按横向项目进款额（不含外协费）的8%提取管理费。管理费中，50%为学校管理费，50%为二级单位管理费。学校管理费作为科研发展建设费用于科研管理业务的开展、科技新方向的培育、科技活动的组织及必要的奖励；二级单位管理费用于各二级单位科研管理业务的开展及科技活动的组织。

（四）外协费

外协费划拨应以签订的外协合同为依据，按照合同约定的经费额度、付款方式、开户银行和账号等条款办理，同时提供国家规定的相应票据及必要的证明材料，经二级单位、科技处审批后，由财务处依据审批意见、外协项目合同及合法有效的财务凭证办理划拨手续。外协合同累计合同金额原则上不超过原技术合同金额的50%。对于个别横向项目，因实施需要，项目负责人可向科技处提出书面申请，待批复后视情况对外协合同金额予以调增。

第三十三条  使用横向项目经费购置的仪器设备等固定资产，原则上须纳入学校资产统一管理，如技术合同中有具体约定的，按约定执行。技术合同中已约定固定资产采购生产厂家的，按约定执行；技术合同中未作约定的，项目负责人自行采购。

第三十四条  横向项目结题后，结余经费按委托方要求或技术合同约定使用，委托方未提出要求或在技术合同中未约定的，结余经费由原项目负责人使用，开支范围包括业务费和人员费，不设支出比例限制。

第三十五条  横向项目已结题、项目负责人组织人事关系已调离学校且不再承担我校研究生导师的，结余经费收回，由项目所在二级单位统筹安排使用。

第六章  风险责任

第三十六条  横向项目实施过程中产生争议，由项目负责人与委托方协商解决。经协商不能达成一致，需提起诉讼或申请仲裁的，或因争议被委托方提起诉讼或提请仲裁的，项目负责人须在法定期限内书面告知科技处，根据有关法律法规及合同约定研究应对措施。若因未按照技术合同约定所致的违约或因项目负责人未及时处置争议产生不良后果的，由项目负责人承担全部责任。

第三十七条  项目负责人应严格按照横向项目开支范围和标准办理支出，严禁弄虚作假；严禁将横向项目经费挪用于非科研用途，购买与横向项目无关的设备、材料，报销应由个人承担的费用；不得擅自调整外协资金，严禁违规将横向项目经费转拨、转移到利益相关的单位或个人，项目负责人如与外协单位有利益关联，应在签订外协合同前主动向科技处备案；严禁使用横向项目经费支付各类罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式牟取私利。

第三十八条  经查实，在横向项目技术合同签订、项目实施、经费使用等过程中存在违规、违纪、违法的，将追究相关责任人责任。

第七章  附  则

第三十九条  本办法中条款如与技术合同约定不一致的，原则上按技术合同约定执行。

第四十条  本办法由科技处和财务处负责解释，如有特殊情况，由校长办公会研究决定。

第四十一条  本办法自发布之日起实施，原《哈尔滨理工大学科技项目管理办法（修订）》（校发〔2016〕28号）、《哈尔滨理工大学科研经费管理办法（试行）》（校发〔2017〕124号）、《哈尔滨理工大学科研项目经费预算调整管理办法（试行）》（校发〔2020〕49号）同时废止。

附件：1.哈尔滨理工大学横向科研项目备案登记表

- 2.哈尔滨理工大学横向科研项目重大事项变更申请

- 表

3.哈尔滨理工大学横向科研项目委托书

4.哈尔滨理工大学横向科研项目业务接待费审批单

| 哈尔滨理工大学学校办公室 | 2021年11月19日印发 |
| --- | --- |