校发〔2019〕12号

关于印发《哈尔滨理工大学省属高校基本科研

业务费专项项目管理办法》的通知

学校各单位：

《哈尔滨理工大学省属高校基本科研业务费专项项目管理办法的通知》业经第556次校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

哈尔滨理工大学

2019年1月9日

哈尔滨理工大学省属高校基本科研

业务费专项项目管理办法

第一章  总则

第一条  “黑龙江省省属本科高校基本科研业务费”（以下简称基本科研业务费）是黑龙江省财政厅和黑龙江省教育厅为加强对省属本科高校自主开展科学研究的稳定支持，提升省属本科高校服务创新发展战略能力、自主创新能力，加大对青年人才培养力度所实施的重大举措。加强和规范我校基本科研业务费管理，提高经费使用效益，根据《黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅关于印发〈黑龙江省省属本科高校基本科研业务费管理办法〉的通知》（黑财规审[2018]1号）要求，为结合学校科研工作实际，制定本办法。

第二条  基本科研业务费由省级财政专项安排，重点支持40岁以下青年教师提升基本科研能力（在同等条件下向35周岁以下、获得博士学位的教师倾斜）；支持优秀创新团队建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究。

第三条  基本科研业务费管理以专项科研项目形式实施，项目实施周期为1-3年。项目经费专款专用，由学校财务处单独设账，集中核算，任何单位或个人不得截留、挪用或挤占。

第二章  组织与管理

第四条  基本科研业务费专项项目遴选、经费使用与管理、项目运行考核、项目结题验收等工作由科技处负责。

第五条  基本科研业务费专项项目主要用于支撑学校国内高水平大学建设和优势特色学科建设、聚焦国家及地方经济社会发展所亟需的重大问题而进行的研究。由科技处根据学校科研发展的总体需要，结合教师个人科研发展规划中提出的相关需求组织立项。

第六条  基本科研业务费专项项目分类：

A类：“理工英才”计划杰出青年人才项目

B类：“理工英才”计划基础研究项目

C类：“理工英才”计划科技创新团队项目

D类：“理工英才”计划合作交流项目

各类专项项目的设置及经费分配由科技处根据学校每年基本科研业务费的可用额度及项目运行情况作动态调整，调整方案报主管校长批准后实施。

第七条  每年10月底前，科技处根据本办法制定下一年度基本科研业务费项目实施计划，拟定各类项目申报条件、考核指标及项目资助额度等相关要求。

第八条  基本科研业务费专项项目的组织与遴选每年进行一次，原则上同一负责人同一执行期只能牵头负责一个项目，作为团队成员参加者合计不得超过两个项目。

第九条  基本科研业专项项目由项目负责人提出申请，经资格审查、学院初评、专家评审等程序后，由科技处根据评审结果确定拟立项项目名单，报学校批准。

第十条  基本科研业务费专项项目的拟立项名单在校内进行公示，无异议后，学校再按要求向上级部门报送备案。科技处负责受理公示期内质疑，以及对质疑的调查和复议。

第十一条  科技处代表学校与项目申请人签订计划任务书。计划任务书应当包括研究目标、研究内容、时间期限、考核指标、经费预算等要素。任务书原则上不得变动。确需变动，由项目负责人填写执行情况变更申请，由科技处组织专家论证后，报主管校长批准。

第十二条  科技处委托各项目依托单位（学院）对基本科研业务费专项项目进行动态跟踪管理，项目负责人需按年度提交项目进展报告。科技处定期组织项目中期检查及绩效评价，并向上级主管部门提交项目监督检查和绩效评价情况总结报告。

第十三条  基本科研业务费专项项目由于项目负责人的主观原因而不能正常运行和完成的，科技处代表学校有权终止项目，并按学校有关规定追究其相关责任。

第十四条  基本科研业务费专项项目的研究有突出进展但经费不足的，项目负责人可在下一年度基本科研业务费专项项目申请期间，申请追加研究经费。申请追加经费应按基本科研业务费专项项目的立项程序办理。

第十五条  自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当提交《结题报告》，内容应包括：研究报告、资助经费决算及研究成果等。项目依托单位（学院）应对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交科技处。

第十六条  对于未能完成考核指标的项目，允许项目负责人申请延期一次，最长时限为一年。对于组织严密、经费使用严谨、研究成果突出、效果显著的单位或项目负责人，学校将追加项目经费支持；反之，学校将核减或收回项目经费，并对其申报其他科研项目的申请资格做出限制。

第十七条  基本科研业务费专项项目的研究成果（论文及专著等）公开发表时，必须注明“黑龙江省普通高校基本科研业务费专项资金资助”（Supported by the Fundamental Research Fundation for Universities of Heilongjiang Province ）中英文及项目编号。原则上，同一成果只能标注一个基本科研业务费专项项目编号。

第十八条  基本科研业务费不予资助（不受理）项目的情况

（一）与已立项的计划项目等选题重复，或与企事业单位已有成果、已公布有重大进展的科研项目重复的研究项目；

（二）与国内外科学研究工作重复的研究项目；

（三）不符合年龄要求的申报人的项目申请；

（四）在研基本科研业务费项目主持人在项目执行期内再次申报。

第三章  经费使用

第十九条  基本科研业务费的开支范围

（一）材料费。是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

（二）测试化验加工费。是指在项目研究开发过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

（三）燃料动力费。是指在项目研究开发过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。

（四）图书资料费。是指在项目研究过程中购买必要的图书(包括外文图书)、专业软件，资料收集、整理、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。

（五）数据采集费。是指在项目研究过程中开展问卷调查、田野调查、数据购买、数据分析及相关技术服务购买等费用。

（六）会议、差旅、国际合作交流费。是指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、资询以及协调项目研究工作等活动所发生的会议费用；开展科学实验（试验）、科学考察、调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。会议费、差旅费、国际合作交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可统筹安排使用。

（七）出版、知识产权事务费。是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费，专利申请及其他知识产权事务等费用。

（八）劳务费。是指在项目研究开发过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用及有关保险费用。

（九）专家咨询费。是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目、课题研究和管理的相关工作人员支出。

（十）设备费。是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

（十一）其他支出。是指在项目研究开发过程中除上述支出范围之外的其他相关支出，包括财务验收审计费、入户调查费、与项目任务相关的培训费等。其他支出需在项目预算中单独列示，单独核定。基本科研业务费不设立间接费用。

第二十条  基本科研业务费不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出；不得分摊学校公共管理和运行费用；不得作为其他项目的配套资金；不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、投资等支出；不得用于按照国家规定不得列支的其他支出。

第二十一条  基本科研业务费从严控制购置仪器设备。鼓励高校充分利用现有资源和我省科技创新共享服务平台（网址：http://www.hljsti.cn/）中的共享设备，提高科技资源使用效率。

第二十二条  基本科研业务费的资金支付执行国库集中支付制度。发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应按照“公务卡”管理有关规定，实行“公务卡”结算。劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支付。

第二十三条  基本科研业务费的支出中属于政府采购范围的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

第二十四条  省属本科高校应将基本科研业务费的收支情况纳入学校年度决算，统一编报。项目实施期间，资金可结转下年继续使用；项目完成后2年内，结余资金由学校统筹用于科研活动直接支出，2年以上的，结余资金按规定收回。

第二十五条  使用基本科研业务费形成的资产属于国有资产，应当按照国家国有资产管理的有关规定加强管理；形成的科技成果和科学数据等由学校按规定统筹管理。

第四章  附则

第二十六条  本办法自发布之日起执行。

第二十七条  本办法由科技处负责解释。

哈尔滨理工大学学校办公室            2019年1月9日印发